## Worksheet
id | denominacion | descripcion | zona_barrio | estado | coordenadas | direccion | tipo_obra | imagen_portada | enlace_pcsp | pliego | importe_licitacion | importe_adjudicacion | adjudicatario | fecha_inicio | fecha_fin | fecha_inicio_plazo | fecha_fin_plazo | responsable_municipal | numero_licitadores | fecha_licitacion | fecha_adjudicacion | porcentaje_ejecucion | financiacion | contratista | arquitecto | administracion_obra | prorroga | fecha_prorroga | compromiso_id | expediente | area | penalidades | cpv | disponibilidad | proceso_contratacion
860 | Centro de Interpretación “Cerro del Castillo. NUEVA GADEIRA. Espacio expositivo” | Reforma y ampliación del edificio existente para su posterior acondicionamiento para Centro de Interpretación “Cerro del Castillo. NUEVA GADEIRA.” | Cerro del Castillo, esquina C/La Rosa, C/ Francisco Ignacio y C/ Convento, zona el Castillo | finalizada | [{"lat":"36.417886","lon":"-6.145026"}] | C/ La Rosa,1 – 1130 – Chiclana de la Frontera | Reforma y ampliación |  | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=mxQKRymHsT0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D |  | 703198 | 639207 | Construcciones MAJOIN, S.L. | 30-09-2020 | 30-07-2021 |  |  | Juan Antonio de la Mata Amaya | 12 | 12-06-2020 | 16-07-2020 | 100 | Cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa operativo FEDER Andalucía 214-2020 | Construcciones MAJOIN, S.L. | Juan Antonio de la Mata Amaya y Elisa Sánchez Marín | Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | prorroga_si | 31-03-2023 |  | 07/2020 | Oficina de Proyectos | NO | 45212310 | Activado | Abierto simplificado
861 | “Proyecto de arquitectura complementario y propuesta de adecuación, diseño, suministro, ejecución, producción e instalación expositiva “NUEVA GADEIRA. Espacio Arqueológico” | Proyecto de intervención expositiva “NUEVA GADEIRA. Espacio Arqueológico. Servicio de adecuación, producción e instalación expositiva. | Cerro del Castillo, esquina C/La Rosa, C/ Francisco Ignacio y C/ Convento, zona el Castillo | finalizada | [{"lat":"36.417886","lon":"-6.145026"}] | C/ La Rosa,1 – 1130 – Chiclana de la Frontera | Adecuación – Musealización |  | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=v2CgO%2FXj9dh7h85%2Fpmmsfw%3D%3D |  | 601166 | 582469 | Avanzia Aplicaciones S.L. y Patrimonio Inteligente, S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo. “UTE NUEVA GADEIRA” | 14-06-2022 | 26-05-2022 |  |  | Juan Antonio de la Mata Amaya | 4 | 20-07-2020 | 17-11-2020 | 100 | Cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa operativo FEDER Andalucía 214-2020 | Avanzia Aplicaciones S.L. y Patrimonio Inteligente, S.L., Unión Temporal de Empresas | Juan Enrique Álvarez Cabezuelo | Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | prorroga_si | 31-03-2023 |  | 12/2020 | Oficina de Proyectos | NO | 92521100 45400000 79415200 | Activado | Abierto simplificado
862 | Plataforma+20, pozos arqueológicos y ventanas a la historia | Se pretende mostrar al visitante lo que pudo ser la plataforma origen de la ciudad, en la que se dispondrán: “puertas de entrada”, “pozos arqueológicos” y “ventanas a la historia”, que son marcadores del primer hábitat, prospecciones en las calles y vistas a espacios singulares para enseñar lo conocido; todo ello apoyado con códigos QR, | C/ Ánimas _ Cerro del Castillo | finalizada | [{"lat":"36.417644","lon":"-6.144773"}] | Plaza C/ Ánimas – 1130 – Chiclana de la Frontera | Urbanización |  | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=xd10Zk12zK4SugstABGr5A%3D%3D |  | 144847 | 141950 | RHODAS Albañilería en General | 01-09-2021 | 01-02-2022 |  |  | Juan Antonio de la Mata Amaya | 2 | 04-01-2021 | 16-02-2021 | 100 | Cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa operativo FEDER Andalucía 214-2020 | RHODAS Albañilería en General | Juan Antonio de la Mata Amaya,Diego de la Vega Gómez y Francisco José Mena Calvo | Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | prorroga_si | 31-03-2023 |  | 33/2020 | Oficina de Proyectos | NO | 45112450 45112712 45233293 | Activado
864 | Conexión entre el Río Iro y el Centro Histórico de la ciudad para poner en valor los recursos culturales del Cerro del Castillo de Chiclana de la Frontera, Torre mirador Cerro del Castillo, Fase I. | Se pretende la construcción de una torre que se conectará mediante una pasarela con el propio cerro, recuperando así un punto de conexión natural entre las cotas más altas de Chiclana de la Frontera y el nivel del río. | Avda./ Reyes Católicos, El Pilar | En ejecucion | [{"lat":"36.417774","lon":"-6.144268"}] | Avda./ Reyes Católicos, 20– 1130 – Chiclana de la Frontera | Construcción |  | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=zCKujgs%2FMpOiEJrVRqloyA%3D%3D |  | 1573592 | 1526385 | Construcciones SANCHEZ DOMINGUEZ-SANDO, S.A.U. | 21-01-2023 | 07-11-2023 |  |  | Juan Antonio de la Mata Amaya | 2 | 18-08-2022 | 29-11-2022 | 48 | Cofinanciadas con un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, actualmente Programa Operativo Pluriregional de España (POPE) y el 20% restante con cargo a la aportación presupuestaria municipal | Construcciones SANCHEZ DOMINGUEZ-SANDO, S.A.U. | Juan Antonio de la Mata Amaya, Isabel María Chaves Arrieta y Carmen Morales Cifuentes | Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera |  |  |  | 45/2022 | Oficina de Proyectos | NO | 45220000 45221113 | Activado | Abierto simplificado
866 | Reurbanización de la Alameda del Río y su entorno para mejorar la cohesión social del centro de Chiclana de la Frontera con los barrios vulnerables. REURBANIZACION ALAMEDA DEL RIO. ALAMEDA2030. LOTE I | El proyecto se plantea como la recuperación para el ciudadano de un importante espacio histórico de la ciudad de Chiclana, incorporando esta capa histórica a la capa funcional que configura el espacio contemporáneo, reconvirtiéndose en un nuevo espacio que revitalice la economía municipal del entorno, así como de su centro histórico | C/ Alameda del Río – Centro Ciudad | En ejecucion | [{"lat":"36.42134","lon":"-6.14729"}] | C/ Alameda del Río - 1130 – Chiclana de la Frontera | Urbanización |  | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=4F7iZpNTTCyrz3GQd5r6SQ%3D%3D |  | 1294987 | 1076405 | Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A.U. | 18-11-2022 |  |  |  | Juan Antonio de la Mata Amaya | 2 | 11-07-2022 | 20-09-2022 | 67 | Cofinanciadas con un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, actualmente Programa Operativo Pluriregional de España (POPE) y el 20% restante con cargo a la aportación presupuestaria municipal | Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A.U. | Juan Antonio de la Mata Amaya y Elisa Sánchez Marín | Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | prorroga_si | 30-11-2023 |  | 21/2022 | Oficina de Proyectos | NO | 45220000 31527200 31527260 45316000 | Activado | Abierto simplificado
867 | Reurbanización de la Alameda del Río y su entorno para mejorar la cohesión social del centro de Chiclana de la Frontera con los barrios vulnerables. REURBANIZACION ALAMEDA DEL RIO. ALAMEDA2030. LOTE II Juegos de Niños | El proyecto se plantea como la recuperación para el ciudadano de un importante espacio histórico de la ciudad de Chiclana, incorporando esta capa histórica a la capa funcional que configura el espacio contemporáneo, reconvirtiéndose en un nuevo espacio que revitalice la economía municipal del entorno, así como de su centro histórico | C/ Alameda del Río – Centro Ciudad | En ejecucion | [{"lat":"36.421089","lon":"-6.146604"}] | C/ Alameda del Río - 1130 – Chiclana de la Frontera | Urbanización |  | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=4F7iZpNTTCyrz3GQd5r6SQ%3D%3D |  | 519260 | 51926 | Juegos KOMPAN, S.A. | 25-11-2022 | 26-09-2023 |  |  | Juan Antonio de la Mata Amaya | 1 | 11-07-2022 | 20-09-2022 | 80 | Cofinanciadas con un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, actualmente Programa Operativo Pluriregional de España (POPE) y el 20% restante con cargo a la aportación presupuestaria municipal | Juegos KOMPAN, S.A. | Juan Antonio de la Mata Amaya y Elisa Sánchez Marín | Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | prorroga_si | 24-11-2023 |  |  | Oficina de Proyectos | NO | 37535210 43325000 | Activado
868 | EDUSI. Rehabilitacion Integral de la zona de la Alameda del Rio Reurbanizacion Calle Alameda de Rio. Plataforma Única. | El proyecto plantea la rehabilitación de la calle Alameda del Río, incluyendo la completa pavimentación y sustitución de redes de pluviales, fecales, abastecimiento, alumbrado y telecomunicaciones. | C/ Alameda del Río – Centro Ciudad | En ejecucion | [{"lat":"36.421339","lon":"-6.147572"}] | C/ Alameda del Río - 1130 – Chiclana de la Frontera | Construcción Industrializada |  | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Yscu3fVOLSx7h85%2Fpmmsfw%3D%3D |  | 906965 | 888553 | RHODAS Albañilería en General, AITANA, Actividades de Construcción y Servicios. S.L.-UTE AITANA-RHODAS | 10-01-2023 | 31-05-2023 |  |  | Juan Antonio de la Mata Amaya | 1 | 11-07-2022 | 20-09-2022 | 95 | Cofinanciadas con un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, actualmente Programa Operativo Pluriregional de España (POPE) y el 20% restante con cargo a la aportación presupuestaria municipal | RHODAS Albañilería en General, AITANA, Actividades de Construcción y Servicios. S.L.-UTE AITANA-RHODAS | Juan Antonio de la Mata Amaya, Ignacio M. Gallardo Sanz de Vicuña y Javier Ángel Ramírez Martínez | Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | prorroga_si | 30-11-2023 |  | 30/2022 | Oficina de Proyectos | NO | 4523140 45232130 45232440 45233223 45316000 | Activado | Abierto simplificado
869 | HUB Tecnológico en la BOX | Se redacta el presente proyecto con ubicación en el patio existente del Centro de la Box, por lo que se hace indispensable la ampliación del inmueble que existe en la actualidad.La ampliación proyectada albergará en planta baja, la sala wellcome, una sala de capacitación y un local destinado a almacén que servirá de apoyo a un espacio exterior de exposiciones. En planta primera, se ubicará la sala coworking así como una terraza que servirá de apoyo para poder celebrar reuniones al aire libre. | C/ Severo Ochoa número 9, Polígono Industrial el Torno-Urbisur | En ejecucion | [{"lat":"36.42611","lon":"-6.15471"}] | C/ Severo Ochoa número 9, Polígono Industrial el Torno-Urbisur | Reforma y ampliación |  | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=vEXRjJsuFFQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D |  | 416938 | 411400 | Maderas Impregnadas para el Exterior | 30-11-2023 |  |  |  | Juan Antonio de la Mata Amaya | 1 | 07-02-2023 | 18-04-2023 | 40 | Cofinanciadas con un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, actualmente Programa Operativo Pluriregional de España (POPE) y el 20% restante con cargo a la aportación presupuestaria municipal | Maderas Impregnadas para el Exterior | Juan Antonio de la Mata Amaya, Elisa Sánchez Marín y Eduardo Román Mariscal | Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | prorroga_si |  |  | 97/2022 | Oficina de Proyectos | NO | 45200000 71210000 71242000 | Activado | Abierto simplificado
870 | Proyecto de Reforma de Planta Baja del centro Fábrica de la Luz para la Colección de Muñecas MARÍA EMILIA C. LIRA. | Es la creación del espacio expositivo que albergará la colección de muñecas de María Emilia C. Lira, una de las mayores expertas en muñecas de época en España. Como sede de esta colección, se ha optado por el Centro Fábrica de la Luz y, por tanto, el proyecto consiste en la reforma y adecuación de la planta baja este edificio. | Calle Segismundo Moret, 15 – Zona Centro | En ejecucion | [{"lat":"36.42028","lon":"-6.14761"}] | Calle Segismundo Moret, 15 –11130-Chiclana de la Frontera | Reforma y adecuación |  | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=RGGZle8PZO2XQV0WE7lYPw%3D%3D |  | 416617 | 413227 | Ingeniería Cultural y de Ocio S.L. | 29-05-2023 | 29-01-2024 |  |  | Juan Antonio de la Mata Amaya | 1 | 20-03-2023 | 09-05-2023 | 20 | Financiada 100% con cargo a la subvención en régimen de concurrencia no competitiva a los Municipios Turísticos de Andalucía (MUNITUR) | Ingeniería Cultural y de Ocio S.L. | Juan Antonio de la Mata Amaya, Isabel María Chaves Arrieta y Carmen Morales Cifuentes | Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | prorroga_no |  |  | 10/2023 | Oficina de Proyectos | NO | 45000000 39154000 45453100 | Activado | Abierto simplificado
871 | Proyecto de Reforma y Ampliación del CEIP Los Olivos y su adaptación a Centro Cultural | Este proyecto justifica y define las obras necesarias para la reforma y ampliación de CEIP Los Olivos y su adaptación a centro cultural. Con la intervención proyectada, se pretende por un lado, crear una Sala de Estudios y por otro lado, satisfacer las necesidades funcionales de las dos organizaciones que hacen uso en la actualidad del edificio: La Escuela de Adultos Dionisio Montero y la Asociación para la Inclusión Social y Educativa (AISE). | C/ Delicias esquina C/ Visos | finalizada | [{"lat":"36.42163","lon":"-6.14174"}] | C/ Delicias esquina C/ Visos –11130-Chiclana de la Frontera | Reforma y ampliación |  | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=02WhXIzG2RYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D |  | 399830 | 375240 | Glow Up Facility Servicies S.L. | 27-01-2022 | 27-09-2022 |  |  | Juan Antonio de la Mata Amaya | 1 | 20-10-2021 | 09-11-2021 | 100 | 100% con cargo a la Excma. Diputación de Cádiz, al estar incluidos dentro del “Plan DIPU-INVIERTE 2021”. | Glow Up Facility Servicies S.L. | Juan Antonio de la Mata Amaya | Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | prorroga_si | 28-02-2023 |  | 48/2021 | Oficina de Proyectos | NO | 45262800 | Activado | Abierto simplificado
872 | CONSOLIDACIÓN, DE LA PEATONALIZACIÓN DEL CASCO ANTIGUO Y REURBANIZACIÓN DE LA CALLE FIERRO | Las obras consisten en la transformación a plataforma única de la Calle Fierro hasta Plaza España, incluyendo el tramo aún pendiente en C/ de la Fuente y el tramo de conexión con C/ Huerta Chica, de aproximadamente 25 metros de largo. La superficie de actuación será de 1500 m². |  | finalizada | [{"lat":"36.419716189973585","lon":"-6.146177305179659"}] | C/ FIERRO | URBANIZACIÓN |  | http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wJaSS%2BgfP3BvYnTkQN0%2FZA%3D%3D |  | 500000 | 445735.15 | JERMAT URBANIZACIONES Y CONTRUCCIONES, S.L.U. | 21-09-2022 | 21-06-2023 | [6 empty] | 100 | Plan de recuperación, transformación y Resiliencia financiado por la Unión europea con cargo a los fondos Next Generation EU. | [6 empty] | 71/2021 y 29/2022 | Delegación de Mantenimiento Urbano y Energía. |  |  | Activado | ABIERTO SIMPLIFICADO
873 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRILES BICI EN RIBERA DEL RIO TRAMO 2 | Esta operación consiste en la mejora y ampliación de la red de carriles bici existente en Chiclana de la Frontera |  | En ejecucion |  | RIBERA DEL RIO | URBANIZACIÓN |  | http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=ieuqT0fLPW57h85%2Fpmmsfw%3D%3D |  | 204986.71 | 202918.84 | CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 25-05-2023 | [8 empty] | Dentro de estrategia DUSI Cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)en el marco del programa operativo plurriregional de España (POPE) 2014-2020 | [6 empty] | 46/20 y 04/2023 | Delegación de Mantenimiento Urbano y Energía. |  |  | Activado | ABIERTO SIMPLIFICADO
874 | MEJORA EN EL INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES RIO ÍRO. NUEVO APEADERO | El proyecto consiste en cubrir mediante unas marquesinas el Intercambiador de Transportes del Río Iro en Chiclana de la Frontera. Consta de seis dársenas de autobús con varias dimensiones dispuestas linealmente y en el extremo opuesto de la calle una parada de taxis para diez unidades. |  | En ejecucion | [{"lat":"36.42364700185532","lon":"-6.151177939217302"}] | c/ PACIANO DEL BARCO | URBANIZACIÓN |  | http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mQpfJio8uwcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D |  | 1293508.1 | 1266085.73 | UTE PROBISA VIAS Y OBRAS SLU Y OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU UTE | 13-02-2023 | [8 empty] | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con cargo a fondo Next Generation EU. | [6 empty] | 66/2021 y 72/2022 | Delegación de Mantenimiento Urbano y Energía. |  |  | Activado | Abierto simplificado
875 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CONTROL Y LA GESTIÓN DE UNA ZONA DE BAJAS EMISIONES (ZBE) Y UN SISTEMA INTEGRAL DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. | Suministro e instalación del equipamiento que incluya todos los elementos necesarios para la puesta en funcionamiento de una solución integral de gestión de movilidad urbana, consolidando un entorno tecnológico escalable, que posibilite la obtención y explotación de información de movilidad en tiempo real, mejorando la información que reciben los ciudadanos y dotando al Ayuntamiento de herramientas de inteligencia de negocio y análisis avanzado para la toma de decisiones estratégicas en este ámbito. |  | En ejecucion | [{"lat":"36.41969253984804","lon":"-6.14950974438871"}] | DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO | URBANIZACIÓN |  | http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=swAAcsngbZ4BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D |  | 1602749.06 | 1017983.73 | AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. | 27-01-2023 | [8 empty] | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con cargo a fondo Next Generation EU. | [6 empty] | 40/2022 y 49/2022 | Delegación de Mantenimiento Urbano y Energía. |  |  | Activado | Abierto simplificado
876 | CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN EXISTENTE EN EL P.K. 16+850 DE LA N-340A (antiguo acceso a Le Petit) | Construcción de una Glorieta en la intersección existente en el P.K. 16+850 de la carretera N-340a (antiguo acceso a Le Petit) con la carretera CA-9001 (Carretera de La Loma), |  | finalizada | [{"lat":"36.34436590093314","lon":"-6.096083545476684"}] | INTERSECCIÓN EXISTENTE EN EL P.K. 16+850 DE LA N-340A (antiguo acceso a Le Petit) | URBANIZACIÓN |  | http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=N1ssGTk1KjIuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D |  | 283282.04 | 246880.62 | CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 14-03-2023 | 10-05-2023 | [7 empty] | PROGRAMA DIPU-INVER 2022 (DIPUTACIÓN) | [6 empty] | 58/2018 y 69/2022 | Delegación de Mantenimiento Urbano y Energía. |  |  | Activado | Abierto simplificado
877 | MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO, LOTE 1 TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO SOLAR EN INTERSECCIONES CONFLICTIVAS | Actuaciones de mejora de la seguridad vial en el municipio, fundamentalmente en zonas suburbanizadas que carecen en la actualidad de alumbrado público y señalización viaria y que, a su vez, presentan una alta intensidad de tráfico rodado y peatones, con el consiguiente peligro para los usuarios.Lote 1. Instalación de alumbrado solar. |  | En ejecucion | [{"lat":"36.41969253984804","lon":"-6.14950974438871"}] | DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO | URBANIZACIÓN |  | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Ol2urtym%2FmSXQV0WE7lYPw%3D%3D |  | 515013.22 | 298707.67 | SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) | [9 empty] | MUNICIPAL | [6 empty] | 68/22 LOTE 1 y 14/2023 | Delegación de Mantenimiento Urbano y Energía. |  |  | Activado | Abierto simplificado
878 | MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO (LOTE 2) | Actuaciones de mejora de la seguridad vial en el municipio, fundamentalmente en zonas suburbanizadas que carecen en la actualidad de alumbrado público y señalización viaria y que, a su vez, presentan una alta intensidad de tráfico rodado y peatones, con el consiguiente peligro para los usuarios. Lote 2: los trabajos relativos a la señalización, instalación de reductores de velocidad, marquesinas, etc. |  | En ejecucion | [{"lat":"36.41969253984804","lon":"-6.14950974438871"}] | DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO | URBANIZACIÓN |  | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Ol2urtym%2FmSXQV0WE7lYPw%3D%3D |  | 701682.28 | 533489.04 | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES , S.A. | 01-09-2023 | [8 empty] | MUNICIPAL | [6 empty] | 68/22 LOTE2 y 14/2023 | Delegación de Mantenimiento Urbano y Energía. |  |  | Activado | Abierto simplificado
879 | REFORMA Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ANCHA | Reforma del alumbrado público sustituyendo las luminarias existentes en las farolas de doble brazo por otras más eficientes además de realizar una ampliación de la instalación colocando nuevos báculos similares a los anteriores con una sola luminaria de las mismas características que potencie y mejore el alumbrado del acerado peatonal, al ser esta calle una zona con una gran cantidad de comercio para así potenciar la actividad comercial de la calle Ancha. |  | finalizada | [{"lat":"36.419684356885305","lon":"-6.141265934432252"}] | C/ ANCHA | URBANIZACIÓN |  | http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=DeUPQJh9e8FvYnTkQN0%2FZA%3D%3D |  | 93510.5 | 76184.21 | MOENELG, S.L. | 22-06-2023 | 09-10-2023 | [7 empty] | MUNICIPAL | [6 empty] | 61/22 | Delegación de Mantenimiento Urbano y Energía |  |  | Activado | Abierto simplificado
880 | CAMPAÑA AGLOMERADO 2022 | El objeto del presente Proyecto es la definición de las actuaciones de rehabilitación superficial o estructural del firme de diversas calles dentro del Término Municipal de Chiclana de la Frontera y que no suponen afecciones significativas en el trazado de la calle, la sección transversal o en la ordenación del tráfico rodado o peatonal. |  | finalizada | [{"lat":"36.4153863389323","lon":"-6.143380187789474"}] | Avda Reyes Católicos | URBANIZACIÓN |  | http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oXmviqY9Xmamq21uxhbaVQ%3D%3D |  | 604489.86 | 585327.53 | PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U. | 10-03-2023 | 10-05-2023 | [7 empty] | PROGRAMA DIPU-INVER 2022 (DIPUTACIÓN) | [6 empty] | 38/22 y 80/22 | Delegación de Mantenimiento Urbano y Energía. |  |  | Activado | Abierto simplificado
881 | REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRMES BITUMINOSOS SOSTENIBLES | Las actuaciones realizadas han consistido en la rehabilitación superficial o estructural del firme con Mezclas Asfálticas Sostenibles mejoradas con Polvo de Neumáticos Fuera de Uso en diversas calles del Término Municipal de Chiclana de la Frontera. |  | finalizada | [{"lat":"36.416256640004114","lon":"-6.148126302986619"}] | Callejón de la Luz | URBANIZACIÓN |  | http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rV0zYw2JvZB7h85%2Fpmmsfw%3D%3D |  |  |  | PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U. | [9 empty] | Subvención nominativa Diputación | [6 empty] | 57/2022 y 83/2022 | Delegación de Mantenimiento Urbano y Energía. |  |  | Activado | Abierto simplificado